## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La pagina web debe permitir visualizar los productos que ofrece la empresa | Visualizar el producto | Visualizar el producto en la pagina web | Cliente | Ingresando a la pagina web | Joel Llumqiuinga | 8 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Mostrar al cliente: el producto que la empresa ofrece en la pagina web | Ninguno | Visualización del producto
REQ001 | El aplicativo debe permitir iniciar sesión como administrador para ingresar al sistema de registro de ventas. | Iniciar sesión como administardor para el registro de ventas. | Para acceder al sistema de registros | Administrador | Iniciar sesión: Usuario y Contraseña | Joel Llumqiuinga | 12 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Si los datos no son correctos nos arroja un mensaje: vuelva a ingresar los datos correctos | Ninguno | Ingreso al sistema de registro de ventas
REQ002 | El aplicativo debe permitir ingresar los datos del cliente. | Ingresar datos de cliente | Registrar al cliente | Administrador | Ingresando los datos del cliente:Nombre y Apellido. | Joel Llumqiuinga | 3 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Si falta llenar algun campo no se procedera al registro | Ninguno | Registro de clientes
REQ003 | El aplicativo debe permitir ingresar datos de compras a proveedores | Ingresar datos de proveedores | Registrar proveedores | Administrador | Ingresando los datos del formulario en la seccion de ingresar provedoores | Joel Llumqiuinga | 2 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | No iniciado | Si el proceso no se completa: mostrará un mensaje del error generado o datos faltantes. | Ninguno | Registro de compras a proveedores
REQ004 | El aplicativo debe permitir ingresar porductos al sistema | Ingresar datos del producto | Registrar el producto vendido | Administrador | Ingresar datos del producto: | Joel Llumqiuinga | 3 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | En proceso | SI se llenan todos los campos de forma correcta se registrara el producto de forma correcta. | Ninguno | Registro de producto
REQ006 | El aplicativo debe permitir colocar categoria al producto | Ingresar categoria del producto | Ingresar la categoria del producto | Administrador | Ingresar categoria | Joel Llumqiuinga | 1 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | En proceso | SI se llenan todos los campos de forma correcta se registrara el producto de forma correcta. | Ninguno | Registro de categoria del producto
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Joel Llumqiuinga
| QUE | Ingresar datos del producto |  | PARA QUE | Registrar el producto vendido |  | COMO | Ingresar datos del producto:
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de producto
| PRUEBA |  | SI se llenan todos los campos de forma correcta se registrara el producto de forma correcta. |  |  | COMENTARIOS | Ninguno