## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Visualizar informacion de la empresa | Cliente | Ingresar a la pagina web | En el aplicativo se visualiza la informacion de la empresa Hongos Secos Primavera |  | Alta | Terminado
REQ002 | Ingreso al sistema de registro de ventas | Administrador | Iniciar sesión | Para acceder al sistema de registros |  | Alta | Terminado
REQ003 | Registro de clientes | Administrador | Iniciar sesión | Registrar al cliente |  | Alta | Terminado
REQ004 | Registro de nuevos proveedores | Administrador | Iniciar sesión | Registrar a los proveedores |  | Alta | Terminado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualizar informacion de la empresa | Cliente | Ingresar a la página web | Visualizar la informacion del aplicativo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una pagina web en HTML |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 3
REQ001-2 | Desarrollar la pagina web colocando informacion de la empresa |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al registro de ventas | Administrador | Iniciar sesión | Para acceder al sistema de registros |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear formulario de inicio de sesión |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 5
REQ002-2 | Crear una base de dato |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Registro de clientes | Administrador | Iniciar sesión | Registrar al cliente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear formulario para ingresar datos |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 2
REQ003-2 | Crear una base de datos |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Registro de nuevos proveedores | Administrador | Iniciar sesión | Registrar a los proveedores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear formulario para ingresar datos |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 2
REQ004-2 | Crear una base de datos |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ001-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5
REQ002-1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
REQ002-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3
Horas Estimadas Restantes | 26 | 24.2667 | 22.5333 | 20.8 | 19.0667 | 17.3333 | 15.6 | 13.8667 | 12.1333 | 10.4 | 8.6667 | 6.9333 | 5.2 | 3.4667 | 1.7333 | -9.77e-15