## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceso al aplicativo | Cliente | Iniciar sesión | Visualizar la informacion del aplicativo |  | Alta | En Proceso
REQ002
REQ003

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una pagina web en HTML |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 3
REQ001-2 | Poner graficas en la pagina web |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 4
REQ001-3 | Colocar la información de la empresa |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados |  | Alta
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1
REQ002-2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Mostrar nómina de registros | Administrador | Iniciar sesión | Visualizar el registro de empleados |  | Alta
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1
REQ003-2

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
REQ001-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ001-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ002-1 | [8 empty] | 0
REQ002-2 | [8 empty] | 0
REQ003-1 | [8 empty] | 0
REQ003-2 | [8 empty] | 0
Horas Estimadas | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 12 | 10.2857 | 8.5714 | 6.8571 | 5.1429 | 3.4286 | 1.7143 | 0
Conclusiones: Como conclusión tras haber realizado el backlog junto con el primer requisito, el cual fue trabajado en un tiempo estimado de 12 horas en 7 días , se obtuvo la siguiente grafica con lo cual concluimos que el proyecto esa siendo realizado de forma correcta , cumpliendo con los plazos de entrega estimados , para asi se cumpla la fecha estimada con el cliente.