## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir visualizar los productos que ofrece la empresa | Visualizar el producto | Visualizar el producto en el aplicativo web | Cliente | Ingresando al aplicativo web | Joel Llumqiuinga | 5 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | En proceso | Mostrar al cliente: el producto que la empresa ofrece en el aplicativo web | Ninguno | Visualización del producto
REQ002 | REQ002 | El aplicativo debe permitir iniciar sesión como administrador para ingresar al sistema de registro de ventas. | Iniciar sesión como administardor para el registro de ventas. | Para acceder al sistema de registros | Administrador | Iniciar sesión: Usuario y Contraseña | Joel Llumqiuinga | 15 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Si los datos no son correctos nos arroja un mensaje: vuelva a ingresar los datos correctos | Ninguno | Ingreso al sistema de registro de ventas
REQ003 | REQ003 | El aplicativo debe permitir ingresar los datos del cliente. | Ingresar datos de cliente | Registrar al cliente | Administrador | Ingresando los datos del cliente:Nombre y Apellido. | Joel Llumqiuinga | 19 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Si falta llenar algun campo no se procedera al registro | Ninguno | Registro de clientes
REQ004
REQ005
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Joel Llumqiuinga
| QUE | Visualizar el producto |  | PARA QUE | Visualizar el producto en el aplicativo web |  | COMO | Ingresando al aplicativo web
| NOMBRE HISTORIA |  | Visualización del producto
| PRUEBA |  | Mostrar al cliente: el producto que la empresa ofrece en el aplicativo web |  |  | COMENTARIOS | Ninguno