## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Visualizar informacion de la empresa | Cliente | Ingresar a la pagina web | En el aplicativo se visualiza la informacion de la empresa Hongos Secos Primavera |  | Alta | Terminado
REQ002 | Acceso al registro de ventas | Administrador | Iniciar sesión | Ver el registro de ventas |  | Alta | En proceso

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualizar informacion de la empresa | Cliente | Iniciar sesión | Visualizar la informacion del aplicativo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una pagina web en HTML |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 3
REQ001-2 | Desarrollar la pagina web colocando informacion de la empresa |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 9
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al registro de ventas |  |  |  |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear formulario de inicio de sesión |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 5
REQ002-2 | Crear una base de dato |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | [5 empty] | Alta
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1
REQ003-2

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
REQ001-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9
REQ002-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5
REQ002-2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10
REQ003-1 | [8 empty] | 0
REQ003-2 | [8 empty] | 0
Horas Estimadas | 27 | 20 | 16 | 13 | 11 | 7 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 27 | 23.1429 | 19.2857 | 15.4286 | 11.5714 | 7.7143 | 3.8571 | 0
Conclusiones: Como conclusión tras haber realizado el backlog junto con 2 primeros requisitos, se obtuvo la siguiente grafica con lo cual concluimos que el proyecto se esta realizando de manera corecta, cumpliendo con los plazos de entrega estimados , para asi se cumpla la fecha estimada con el cliente.