## ETAPA 1
Nombre de la tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Finalizacion | % Completo | Estado | Asignado a | Comentarios
ETAPA DEL MODELO DE NEGOCIO Y REQUISITOS | 22 días | Jueves 16/11/2022 | Lunes 19/12 /2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango | Se realizo en equipo con la coordinación de la lider
Selección de tema para realizar el proyecto | 1 día | Jueves 16/11/2022 | Jueves 16/11/2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango
Presentación del tema para realizacion del perfil de proyecto | 1 día | Viernes 18/11/2022 | Viernes 18/11/2022 | 100% | Completo | Merlyn Ulcuango
Redacción de del proyecto de los puntos: Introducción, Planteamiento del trabajo | 1 día | Lunes 21/11/2022 | Lunes 21/11/2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango
Avances del perfil de proyecto | 5 días | Miércoles 23/11/2022 | Miércoles 30/11/2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango
Primera Revisión | 1 día | Viernes 02/12/2022 | Viernes 02/12/2022 | 100% | Completo | Ing. Jenny A Ruiz
Cambio de objetivo general | 1 día | Lunes 05/12/2022 | Lunes 05/12/2022 | 100% | Completo | Li Joel Llumiquinga
Mejorar redaccion del perfil de proyecto | 2 días | Miércoles 07/12/2222 | Viernes 09/12/2022 | 100% | Completo | Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango
Revisión del perfil del proyecto | 1 día | Viernes 09/12/2022 | Viernes 09/12/2022 | 100% | Completo | Ing. Jenny A Ruiz
Mejora respuestas de la metodología 5W2H | 2 días | Lunes 12/12/2022 | Miércoles 14/12/2022 | 100% | Completo | Merlyn Ulcuango
Mejorar Historia de Usuario | 1 día | Viernes 16/12/2022 | Viernes 16/12/2022 | 100% | Completo | Joel Llumiquinga
Finalización del perfil de proyecto | 1 día | Lunes 19/12 /2022 | Lunes 19/12 /2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango
ETAPA DE DISEÑO |  | Miercoles 21/11/2022 |  | 20% | En proceso | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango | Se realizo en equipo con la coordinación de la lider
Sprint 0
Desarrollo del sprint 0 | 4 dias | Lunes 26/12/2022 | Viernes 30/12/2022 | 75% | En proceso | Joel Llumiquinga
Reunion con los integrantes del grupo | 1 día | Viernes 30/12/2022 | Viernes 30/12/2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango
Reunion del avance sprint 0 al administrador de la empresa | 1 día | Martes 03/01/2023 | Martes 03/01/2023 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango- Nelson Ulcuango | Falta datos en la pagina web
Trabajo en tarjetas scrum | 2 dias | Lunes 09/01/2023 | Martes 10/01/2023 | 50% | En proceso | Merlyn Ulcuango
Visualizacion del backlog | 1 día | Miércoles 11/01/2023 | Miércoles 11/01/2023 | 100% | Completo | Ing. Jenny A Ruiz | Nos indico como se realiza un backlog
Presentacion de las tarjetas scrum | 1 día | Viernes 13/01/2023 | Viernes 13/01/2023 | 100% | Completado | Ing. Jenny A Ruiz
Sprint 1
Revisión del Backlog | 1 día | Lunes 16/01/2023 | Lunes 16/01/2023 | 100% | Completado | Ing. Jenny A Ruiz
Modificaciones del Baclog | 2 días | Martes 17/01/2023 | Miercoles 18/01/2023 | 75% | En proceso | Merlyn Ulcuango
Desarrollo de la pagina web | 3 días | Miércoles 18/01/2023 | Viernes 20/01/2023 | 75% | En proceso | Joel Llumiquinga
Caja Blanca | 1 día | Martes 24/01/2023 | Martes 24/01/2023 | 50% | En proceso | Joel Llumiquinga
Caja Negra | 1 día | Miércoles 25/01/2023 | Miércoles 25/01/2023 | 50% | En proceso | Joel Llumiquinga
Reporte de errores | 1 día | Viernes 13/01/2023 | Viernes 13/01/2023 | 50% | En proceso | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango | Se realizo en equipo con nuestro tester Johan Salazar