## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceso al aplicativo | Cliente | Iniciar sesión | Visualizar la informacion del aplicativo |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Ingreso al sistema de registro de ventas | Administrador | Iniciar sesión | Para acceder al sistema de registros |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualizar informacion de la empresa | Cliente | Ingresar a la página web | Visualizar la informacion del aplicativo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una pagina web en HTML |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 3
REQ001-2 | Desarrollar la pagina web colocando informacion de la empresa |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al registro de ventas | Administrador | Iniciar sesión | Para acceder al sistema de registros |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear formulario de inicio de sesión |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 5
REQ002-2 | Crear una base de dato |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 7

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
REQ001-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ001-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ002-1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
REQ002-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7
0
0
Horas Estimadas | 24 | 19 | 17 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 24 | 20.5714 | 17.1429 | 13.7143 | 10.2857 | 6.8571 | 3.4286 | 0
Conclusiones: Como conclusión tras haber realizado el backlog junto con el primer requisito, el cual fue trabajado en un tiempo estimado de 12 horas en 7 días , se obtuvo la siguiente grafica con lo cual concluimos que el proyecto esa siendo realizado de forma correcta , cumpliendo con los plazos de entrega estimados , para asi se cumpla la fecha estimada con el cliente.