## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Visualizar informacion de la empresa | Cliente | Ingresar a la pagina web | En el aplicativo se visualiza la informacion de la empresa Hongos Secos Primavera |  | Alta | Terminado
REQ002 | Ingreso al sistema de registro de ventas | Administrador | Iniciar sesión | Para acceder al sistema de registros |  | Alta | En proceso
REQ003 | Registro de clientes | Administrador | Iniciar sesión | Registrar al cliente |  | Alta | En proceso

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualizar informacion de la empresa | Cliente | Ingresar a la página web | Visualizar la informacion del aplicativo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una pagina web en HTML |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 3
REQ001-2 | Desarrollar la pagina web colocando informacion de la empresa |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al registro de ventas | Administrador | Iniciar sesión | Para acceder al sistema de registros |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear formulario de inicio de sesión |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 5
REQ002-2 | Crear una base de dato |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Registro de clientes | Administrador | Iniciar sesión | Registrar al cliente |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear formulario para ingresar datos |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 2
REQ003-2 | Crear una base de datos |  |  |  | Joel Llummiquinga |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
REQ001-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6
REQ002-1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
REQ002-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7
REQ003-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 23 | 19 | 16 | 12 | 7 | 5 | 2 | -1
Horas Estimadas Restantes | 23 | 19.7143 | 16.4286 | 13.1429 | 9.8571 | 6.5714 | 3.2857 | 4.4409e-15