## ETAPA 1
Nombre de la tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Finalizacion | % Completo | Estado | Asignado a | Comentarios
ETAPA DEL MODELO DE NEGOCIO Y REQUISITOS | 22 días | Jueves 16/11/2022 | Lunes 19/12 /2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango | Se realizo en equipo con la coordinación de la lider
Selección de tema para realizar el proyecto | 1 día | Jueves 16/11/2022 | Jueves 16/11/2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango
Presentación del tema para realizacion del perfil de proyecto | 1 día | Viernes 18/11/2022 | Viernes 18/11/2022 | 100% | Completo | Merlyn Ulcuango
Redacción de del proyecto de los puntos: Introducción, Planteamiento del trabajo | 1 día | Lunes 21/11/2022 | Lunes 21/11/2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango
Avances del perfil de proyeto | 5 días | Miércoles 23/11/2022 | Miércoles 30/11/2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango
Primera Revisión | 1 día | Viernes 02/12/2022 | Viernes 02/12/2022 | 100% | Completo | Ing. Jenny A Ruiz
Cambio de objetivo general | 1 día | Lunes 05/12/2022 | Lunes 05/12/2022 | 100% | Completo | Li Joel Llumiquinga
Mejorar redaccion del perfil de proyecto | 2 día | Miercoles 07/12/2222 | Viernes 09/12/2022 | 100% | Completo | Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango
Revisión del perfil del proyecto | 1 día | Viernes 09/12/2022 | Viernes 09/12/2022 | 100% | Completo | Ing. Jenny A Ruiz
Mejora respuestas de la metodologia 5W2H | 2 día | Lunes 12/12/2022 | Miercole 14/12/2022 | 100% | Completo | Merlyn Ulcuango
Mejorar Historia de Usuario | 1 día | Viernes 16/12/2022 | Viernes 16/12/2022 | 100% | Completo | Joel Llumiquinga
Finalizacion del perfil de proyecto | 1 día | Lunes 19/12 /2022 | Lunes 19/12 /2022 | 100% | Completo | Lizeth Ailla - Joel Llumiquinga - Merlyn Ulcuango