## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La pagina web debe permitir visualizar los productos que ofrece la empresa | Visualizar el producto | Visualizar el producto en la pagina web | Cliente | Ingresando a la pagina web | Joel Llumqiuinga | 8 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Mostrar al cliente: el producto que la empresa ofrece en la pagina web | Ninguno | Visualización del producto
REQ002 | El aplicativo debe permitir iniciar sesión como administrador para ingresar al sistema de registro de ventas. | Iniciar sesión como administardor para el registro de ventas. | Para acceder al sistema de registros | Administrador | Iniciar sesión: Usuario y Contraseña | Joel Llumqiuinga | 12 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Si los datos no son correctos nos arroja un mensaje: vuelva a ingresar los datos correctos | Ninguno | Ingreso al sistema de registro de ventas
REQ003 | El aplicativo debe permitir ingresar los datos del cliente. | Ingresar datos de cliente | Registrar al cliente | Administrador | Ingresando los datos del cliente:Tipo de documento, Numero del documento, Nombre, Apellido y Teléfono. | Joel Llumqiuinga | 3 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Si falta llenar algun campo no se procedera al registro de cliente | Ninguno | Registro de clientes
REQ004 | El aplicativo debe permitir ingresar datos de compras a proveedores | Ingresar datos de proveedores | Registrar proveedores | Administrador | Ingresa los datos: RUC, Nombre y Correo del proveedor | Joel Llumqiuinga | 2 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Si el proceso no se completa: mostrará un mensaje del error generado o datos faltantes. | Ninguno | Registro de compras a proveedores
REQ005 | El aplicativo debe permitir ingresar porductos al sistema | Ingresar datos del producto | Registrar el producto vendido | Administrador | Ingresar datos del producto: Código, Marca, Fecha de caducidad, Categoria, Precio, Stock | Joel Llumqiuinga | 3 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Si se llenan todos los campos de forma correcta se registrara el producto de forma correcta. | Ninguno | Registro de producto
REQ006 | El aplicativo debe permitir colocar categoria al producto | Ingresar categoria del producto | Ingresar la categoria del producto | Administrador | Ingresar: Nombre de la categoria | Joel Llumqiuinga | 1 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Si se llenan todos los campos de forma correcta se guarda el nombre de la categoria del producto. | Ninguno | Registro de categoria del producto
REQ007 | El apilicativo debe registrar las ventas del producto | Ingresar datos del producto vedido | Registra la venta del producto | Administrador | Seleccionar el producto, ingresar comprobante de pago y metodo de pago | Joel Llumqiuinga | 4 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Si se llenan todos los campos de forma correcta se registrara las ventas de forma correcta. | Ninguno | Regristro de ventas del producto
REQ008 | El aplicativo muestra los accesos de los administradores. | Muestra acceso de los administradores | Controlar el ingreso al aplicativo | Administrador | Seleccionar la ventana de acceso donde le indica un listado de los administradores | Joel Llumqiuinga | 1 | FIN DEL SEMESTRE | Alta | Terminado | Se ingresa a la ventana acceso e indica el listado | Ninguno | Listado de acceso admin
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Joel Llumqiuinga
| QUE | Ingresar datos de proveedores |  | PARA QUE | Registrar proveedores |  | COMO | Ingresa los datos: RUC, Nombre y Correo del proveedor
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de compras a proveedores
| PRUEBA |  | Si el proceso no se completa: mostrará un mensaje del error generado o datos faltantes. |  |  | COMENTARIOS | Ninguno